Утверждаю

Заведующая МБДОУ д/с № 11 «Сказка»

______________  А.К.  Перегудова

Приказ от 22.09.2014 г  № 68

«Дорожная карта»

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в МБДОУ д/с № 11«Сказка» на 2014-2015 г

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  заведующий,  старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО. | Сентябрь 2014 г-апрель 2015 г | Заведующий | Локальные акты ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Участие в мониторинге готовности к введению ФГОС ДО. | Март 2015 г | Заведующий | Участие в мониторинге |
| 2.2. | Создание условий реализации ФГОС ДО | сентябрь 2014г. май 2015г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели | Создание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ |
| 2.3. | Организация цикла консультаций по организации методической, психолого-педагогической помощи педагогам и родителям. | сентябрь 2014г. май 2015г. | Старший воспитатель | Создание консультационного методической папки «ФГОС ДО для педагогов и родителей» |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО. |
| 3.1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ. | сентябрь 2014г. май 2015г. | Старший воспитатель | Участие педагогов в работе педагогических сообществ. |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций по составлению образовательной программы с учетом региональных особенностей в практической деятельности. | сентябрь 2014г. май 2015г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели | Образовательная программа ДОУ, приведенная в соответствие с ФГОС ДО. |
| 3.3. | Выполнение методических рекомендаций при осуществлении закупок для организации предметно-развивающей среды. | Февраль- август 2015г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели | Организация закупок в соответствии с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. |
| 4.1. | Участие руководителей и педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО. | Январь- май 2015г. |  | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. |
| 5.1. | Выполнение муниципального задания МДОУ | сентябрь 2014г.- май 2015г | Заведующий | Отчет о выполнении муниципального задания МДОУ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 6.1. | Участие в семинарах, круглых столах по вопросам введения ФГОС ДО. | сентябрь 2014г.- май 2015г | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели | Посещение семинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС ДО |
| 6.2. | Информационное, организационное сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ | сентябрь 2014г.- май 2015г | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели | Размещение информации о введении ФГОС ДО на сайте ДОУ. Проведение родительских собраний. Изготовление памяток и буклетов для родителей |